## Lista_Gral
LISTAS DE COMPROBACIÓN Y RESULTADOS DE LA PRUEBA PARA LA APLICACIÓN MÓVIL DE URBAN.LUNCH
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | ENLACE AL INFORME DE ERRORES
PRUEBAS EN GENERAL
T1 | La aplicación se puede instalar en el dispositivo sin errores. | PASSED
T2 | La aplicación se puede desinstalar y reinstalar. No habrá errores si no se instaló de forma predeterminada. | PASSED
T3 | Al instalarse la aplicación se crea un icono de inicio en el dispositivo. | PASSED
T4 | La aplicación solicita acceso a geolocalización al inicio. | PASSED
T5 | Se cuenta con acceso a geolocalización al inicio al elegir: Mientras la app está en uso. | PASSED
T6 | Se cuenta con acceso a geolocalización al inicio al elegir: Solo esta vez. | PASSED
T7 | La aplicación NO abre al denegarse el acceso a la geolocalización al inicio. | PASSED
T8 | Cuando bloqueas la pantalla y luego regresas a la aplicación, esta continúa funcionando. | PASSED
T9 | La aplicación no falla al aparecer una notificación entrante de SMS. | PASSED
T10 | La aplicación no falla con las llamadas entrantes. | PASSED
T11 | La aplicación no falla cuando el cargador está conectado. | PASSED
T12 | La aplicación no falla cuando se desconecta el cargador. | PASSED
T13 | Si tomas una captura de pantalla, el dispositivo la capturará y volverá a centrar su actividad en la aplicación. | PASSED
T14 | Cuando cambias de Internet móvil a Wi-Fi, la aplicación guarda tu conexión a Internet y te permite realizar acciones relacionadas con la red. | PASSED
T15 | El diseño de la aplicación se adapta a los cambios en la orientación de la pantalla. | PASSED
T16 | Cuando el dispositivo está conectado a Wi-Fi, la aplicación funciona sin fallas y sin errores. Se carga la página principal (el diseño no está roto, los datos en las tarjetas están ahí) y la búsqueda funciona bien. | PASSED
T17 | Cuando la carga de la batería está al 10% la aplicación funciona correctamente. | PASSED
T18 | Cuando la carga de la batería está al 3%, la aplicación no termina en modo de emergencia. | PASSED
T19 | La aplicación funciona correctamente al conectarse a wifi. | PASSED
T20 | La aplicación funciona correctamente al conectarse a la red móbil. | PASSED
T21 | La aplicación no funciona al conectarse al modo avión. | PASSED

## Listas de comprobación de app
LISTAS DE COMPROBACIÓN Y RESULTADOS DE LA PRUEBA PARA LA APLICACIÓN MÓVIL DE URBAN.LUNCH
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | ENLACE AL INFORME DE ERRORES
PANTALLA PUNTO DE RECOJO
T22 | Al iniciar la pantalla "Punto de recojo" muestra el mapa con los 8 restaurantes o puntos de recogida de los pedidos, en color rojo (deseleccionado). | PASSED
T23 | Ningún punto de recojo está seleccionado de forma predeterminada. | PASSED
T24 | El mapa permite desplazarse, acercar y alejarse de los puntos de recojo. | PASSED
T25 | Al seleccionar un punto de recojo en el mapa éste cambia de color rojo a negro mostrándose el nombre del restaurante en la lista desplegable. | PASSED
T26 | No es posible seleccionar 2 o varios puntos de recojo en el mapa al mismo tiempo. | PASSED
T27 | Un toque repetido en el punto de recojo del mapa cancela su selección. | PASSED
T28 | Al seleccionar un punto de recojo distinto al anterior cambia la selección al nuevo punto centrándose la ubicación en el mapa. | PASSED
T29 | Se muestra el orden de los 8 puntos de recojo en formato de lista desplegable. | PASSED
T30 | Al seleccionar un restaurante de la lista despegable, se realiza la ubicación y selección también en el mapa. | PASSED
T31 | Tocar el botón "Siguiente" de la pantalla punto de recojo te llevará a la pantalla de selección de platillos. | PASSED
T32 | Al girar la pantalla la ventana "Punto de recojo" funciona con normalidad. | PASSED
PANTALLA LISTA DE PLATILLOS
T33 | Se muestra lista con nombre de cada platillo como indica los requisitos (17 en total). | PASSED
T34 | Se muestra foto del platillo al lado izquiedo del nombre del mismo. | PASSED
T35 | Por defecto se muestra como unidad 0 en el contador del taximetro. | PASSED
T36 | Al tocar el botón + suma una unidad a la lista de platillos. | PASSED
T37 | Al tocar el botón - se resta una unidad a la lista de platillos a excepción que sea 0 | PASSED
T38 | Al hacer clic en +, el platillo se agrega a la lista de pedidos desde el restaurante más cercano hasta el punto de recojo. | PASSED
T39 | Al rotar la pantalla las unidades agregadas en "Cantidad" de la lista de pedidos se eliminan y retornan a cero | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-4?atlOrigin=eyJpIjoiZWJjMGU0ZGJjYTI5NDQ2ZjllNGUwMjZiODdiY2IxOGMiLCJwIjoiaiJ9
T40 | El diseño del elemento caja de texto "Nombre del Platillo" NO cumple con las dimensiones y atributos. | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-5?atlOrigin=eyJpIjoiNDk5MzgxNzk4MmNjNGUxZWFmYWFkMDcyY2UxZjM4NDYiLCJwIjoiaiJ9
T41 | El diseño de la imagen del Platillo NO cumple con las dimensiones y atributos. | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-6?atlOrigin=eyJpIjoiMDFlYjY3ZTg0MGY0NGVjMGJjMTNhNzJkMjMyNTA0OWMiLCJwIjoiaiJ9
T42 | El progreso del pedido se muestra en el pie de página. | PASSED
T43 | El ícono del primer paso se marca como completado (en color verde) | PASSED
T44 | El segundo paso se marca como en curso mostrando el ícono de circulo amarillo mas grande | PASSED
T45 | El campo "Cantidad" sólo acepta números enteros para añadir artículos al pedido | PASSED
T46 | El campo "Cantidad" de la lista de platillos NO permite vacios y continuar. | PASSED
T47 | Tocar en cualquier área de la lista NO dirige a la nueva pantalla de detalles del platillo (para el caso del botón -) | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-21?atlOrigin=eyJpIjoiZDMyOGIxZTBjZjgzNGUzMzlkZDM4MWI3NGRiODM1YzYiLCJwIjoiaiJ9
PANTALLA DETALLES DE PLATILLO
T48 | Se accede al detalle del platillo desde la pantalla de lista de alimentos. | PASSED
T49 | La pantalla "Detalles del platillo" muestra: nombre del platillo, descripción, foto, precio, nombre del restaurante y tiempo de preparación. | PASSED
T50 | La pantalla "Detalles del platillo" muestra el precio sobreexpuesto cuando el nombre del restaurante es largo para la pantalla. | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-13?atlOrigin=eyJpIjoiMzVkZTUzNjY5MDMxNGE3Zjg5ODgyMjUxNDJhNGU5NDEiLCJwIjoiaiJ9
T51 | La pantalla "Detalles del platillo" contiene el tiempo de preparación en minutos del platillo seleccionado. | PASSED
T52 | La pantalla "Detalles del platillo" contiene el contador de unidades (taximetro) indicado. | PASSED
T53 | Por defecto se muestra como unidad 0 en el contador del taximetro en caso no se haya añadido cantidad en pantalla anterior de "Lista de platillos". | PASSED
T54 | Al tocar el botón + suma una unidad a la cantidad del platillo. | PASSED
T55 | Al tocar el botón - se resta una unidad a la cantidad del platillo a excepción de 0. | PASSED
T56 | La pantalla "Detalles del platillo" contiene un pie de página del progreso del pedido. | PASSED
T57 | Al rotar la pantalla, la cantidad de platillos que se añadieron en "Detalles del platillo" se eliminan retornando a cero. | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-10?atlOrigin=eyJpIjoiZjQ2NGQwZGMzMjU2NDM4ZWEzMmFlODA2YTMwNWRiNmUiLCJwIjoiaiJ9
PANTALLA DE CONFIRMACION DE PEDIDO
T58 | La pantalla "Confirmación del pedido" consta del: nombre del punto de recojo y el botón de "Atrás", lista de platillos solicitados, importe y pie de página. | PASSED
T59 | La pantalla "Confirmación del pedido" NO muestra el tiempo estimado de entrega. | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-17?atlOrigin=eyJpIjoiZmM2NWUyNWI1MzliNDUzMDlhNTI2NWJiNTBkNWVmYmQiLCJwIjoiaiJ9
T60 | Si la lista de platillos de "Confirmación del pedido" es larga, se puede desplazar hasta el final. | PASSED
T61 | NO se visualiza el "importe total" incluyendo el precio de la entrega (costo de envío). | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-23?atlOrigin=eyJpIjoiOTgxMWY4ZWE2NDBiNGJiOGJkMjg2YzY1ZTA1ZmI2YTgiLCJwIjoiaiJ9
T62 | Al pie de página de "Confirmación del pedido" muestra el progreso del pedido: paso 1 y 2 como completados y el tercero en curso. | PASSED
T63 | Al tocar el botón "Pedir" lleva al usuario o usuaria a la pantalla de seguimiento de pedidos. | PASSED
T64 | T70 Al rotar la pantalla en la pantalla "Confirmación del pedido" no permite continuar con el pedido. | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-18?atlOrigin=eyJpIjoiYmQ4YjQ5OGM1MmYyNDcxNDgyMjg0N2E3NWZiZjhkNTUiLCJwIjoiaiJ9
PANTALLA DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS
T65 | La pantalla "Seguimiento de pedidos" se muestra el mapa con el punto de recojo del pedido | PASSED
T66 | En el mapa de la pantalla "Seguimiento de pedidos" se muestra la ruta y los restaurantes donde se preparan los platillos | PASSED
T67 | La pantalla "Seguimiento de pedidos" muestra la lista de platillos en donde indica la procedencia del mismo. | PASSED
T68 | La pantalla "Seguimiento de pedidos" contiene el importe de todos los platillos pedidos en el restaurante. | PASSED
T69 | La pantalla "Seguimiento de pedidos" NO muestra el tiempo de preparación restante y el tiempo de entrega. | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-19?atlOrigin=eyJpIjoiM2UwM2RlNGFiYWJjNDNlZDgxNGIwYzE0YWE0ZDNiYjIiLCJwIjoiaiJ9
T70 | Si la lista de platillos de la pantalla "Seguimiento de pedidos" contiene muchos elementos, se puede desplazar y ver toda la lista. | PASSED
T71 | El temporizador muestra el tiempo que queda hasta que se recoja el pedido | PASSED
T72 | Una vez entregados todos los platillos, el temporizador debe estar en cero, | PASSED
T73 | Al culminar el temporalizador se produce la transición a la pantalla "El pedido está listo". | PASSED
T74 | No es posible desplazarse por la lista al contener varias cantidades de items por platillo en la "pantalla de seguimiento de pedidos". | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-20?atlOrigin=eyJpIjoiZDk4N2JkNmZkNWFlNGQwOWJmYjRjMzRmODk4MTc2MjMiLCJwIjoiaiJ9
PANTALLA DE PEDIDO ENTREGADO
T75 | El cambio a la pantalla "El pedido ha sido entregado" se realiza automáticamente al expirar el temporizador. | PASSED
T76 | El mapa muestra el punto en el mapa donde se encuentra el punto de recogida deseado. | PASSED
T77 | Al dar clic en el botón "Recibí el pedido" el pedido se considera completado llevando al usuario a la página de feedback "¿Cómo está tu comida?". | PASSED
T78 | Al completar el feedback la aplicación retorna a la selección de un punto de recogida para crear un nuevo pedido. | PASSED
T79 | Al rotar la pantalla, se interrumpe y se borran los datos de la pantalla "El pedido ha sido entregado". | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-14?atlOrigin=eyJpIjoiYzljNjczY2FjZjAxNGU2MmE1YWQ2NGE5MzQ0MGYyN2YiLCJwIjoiaiJ9
T80 | Al rotar la pantalla, NO se conserva los datos de la pantalla del feedback "¿Cómo está tu comida?". | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-15?atlOrigin=eyJpIjoiZTVhMmYwYmZkZjE2NGYwODlmM2UwMTAyZDM3ZjFhNTgiLCJwIjoiaiJ9
NOTIFICACIONES DE ERROR
T81 | Si no permites que la aplicación acceda a la geolocalización, aparece un mensaje de error. | PASSED
T82 | Si intentas hacer un pedido sin agregar ningún platillo, aparece un mensaje de error. | PASSED

## Detalles_de_platillo (hidden)
Lista de comprobación y resultados de la prueba para la aplicación móvil Urban.Lunch
# | Descripción | Estado | Enlace al informe de errores
PANTALLA DETALLES DE PLATILLO
T54 | Se accede al detalle del platillo desde la pantalla de lista de alimentos. | PASSED
T55 | La pantalla "Detalles del platillo" muestra: nombre del platillo, descripción, foto, precio, nombre del restaurante y tiempo de preparación. | PASSED
T56 | La pantalla "Detalles del platillo" muestra el precio sobreexpuesto cuando el nombre del restaurante es largo para la pantalla. | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-13?atlOrigin=eyJpIjoiMzVkZTUzNjY5MDMxNGE3Zjg5ODgyMjUxNDJhNGU5NDEiLCJwIjoiaiJ9
T57 | La pantalla "Detalles del platillo" contiene el tiempo de preparación en minutos del platillo seleccionado. | PASSED
T58 | La pantalla "Detalles del platillo" contiene el contador de unidades (taximetro) indicado. | PASSED
T59 | Por defecto se muestra como unidad 0 en el contador del taximetro en caso no se haya añadido cantidad en pantalla anterior de "Lista de platillos". | PASSED
T60 | Al tocar el botón + suma una unidad a la cantidad del platillo. | PASSED
T61 | Al tocar el botón - se resta una unidad a la cantidad del platillo a excepción de 0. | PASSED
T62 | La pantalla "Detalles del platillo" contiene un pie de página del progreso del pedido. | PASSED
T63 | Al rotar la pantalla, la cantidad de platillos que se añadieron en "Detalles del platillo" se eliminan retornando a cero. | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-10?atlOrigin=eyJpIjoiZjQ2NGQwZGMzMjU2NDM4ZWEzMmFlODA2YTMwNWRiNmUiLCJwIjoiaiJ9

## Confirmación_pedido (hidden)
Lista de comprobación y resultados de la prueba para la aplicación móvil Urban.Lunch
# | Descripción | Estado | Enlace al informe de errores
PANTALLA DE CONFIRMACION DE PEDIDO
T64 | La pantalla "Confirmación del pedido" consta del: nombre del punto de recojo y el botón de "Atrás", lista de platillos solicitados, importe y pie de página. | PASSED
T65 | La pantalla "Confirmación del pedido" NO muestra el tiempo estimado de entrega. | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-17?atlOrigin=eyJpIjoiZmM2NWUyNWI1MzliNDUzMDlhNTI2NWJiNTBkNWVmYmQiLCJwIjoiaiJ9
T66 | Si la lista de platillos de "Confirmación del pedido" es larga, se puede desplazar hasta el final. | PASSED
T67 | NO se visualiza el "importe total" incluyendo el precio de la entrega (costo de envío). | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-23?atlOrigin=eyJpIjoiOTgxMWY4ZWE2NDBiNGJiOGJkMjg2YzY1ZTA1ZmI2YTgiLCJwIjoiaiJ9
T68 | Al pie de página de "Confirmación del pedido" muestra el progreso del pedido: paso 1 y 2 como completados y el tercero en curso. | PASSED
T69 | Al tocar el botón "Pedir" lleva al usuario o usuaria a la pantalla de seguimiento de pedidos. | PASSED
T70 | T70 Al rotar la pantalla en la pantalla "Confirmación del pedido" no permite continuar con el pedido. | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-18?atlOrigin=eyJpIjoiYmQ4YjQ5OGM1MmYyNDcxNDgyMjg0N2E3NWZiZjhkNTUiLCJwIjoiaiJ9

## Seguimiento_pedidos (hidden)
Lista de comprobación y resultados de la prueba para la aplicación móvil Urban.Lunch
# | Descripción | Estado | Enlace al informe de errores
PANTALLA DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS
T71 | La pantalla "Seguimiento de pedidos" se muestra el mapa con el punto de recojo del pedido | PASSED
T72 | En el mapa de la pantalla "Seguimiento de pedidos" se muestra la ruta y los restaurantes donde se preparan los platillos | PASSED
T73 | La pantalla "Seguimiento de pedidos" muestra la lista de platillos en donde indica la procedencia del mismo. | PASSED
T74 | La pantalla "Seguimiento de pedidos" contiene el importe de todos los platillos pedidos en el restaurante. | PASSED
T75 | La pantalla "Seguimiento de pedidos" NO muestra el tiempo de preparación restante y el tiempo de entrega. | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-19?atlOrigin=eyJpIjoiM2UwM2RlNGFiYWJjNDNlZDgxNGIwYzE0YWE0ZDNiYjIiLCJwIjoiaiJ9
T76 | Si la lista de platillos de la pantalla "Seguimiento de pedidos" contiene muchos elementos, se puede desplazar y ver toda la lista. | PASSED
T77 | El temporizador muestra el tiempo que queda hasta que se recoja el pedido | PASSED
T78 | Una vez entregados todos los platillos, el temporizador debe estar en cero, | PASSED
T79 | Al culminar el temporalizador se produce la transición a la pantalla "El pedido está listo". | PASSED
T80 | No es posible desplazarse por la lista al contener varias cantidades de items por platillo en la "pantalla de seguimiento de pedidos". | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-20?atlOrigin=eyJpIjoiZDk4N2JkNmZkNWFlNGQwOWJmYjRjMzRmODk4MTc2MjMiLCJwIjoiaiJ9

## Pedido_entregado (hidden)
Lista de comprobación y resultados de la prueba para la aplicación móvil Urban.Lunch
# | Descripción | Estado | Enlace al informe de errores
PANTALLA DE PEDIDO ENTREGADO
T81 | El cambio a la pantalla "El pedido ha sido entregado" se realiza automáticamente al expirar el temporizador. | PASSED
T82 | El mapa muestra el punto en el mapa donde se encuentra el punto de recogida deseado. | PASSED
T83 | Al dar clic en el botón "Recibí el pedido" el pedido se considera completado llevando al usuario a la página de feedback "¿Cómo está tu comida?". | PASSED
T84 | Al completar el feedback la aplicación retorna a la selección de un punto de recogida para crear un nuevo pedido. | PASSED
T85 | Al rotar la pantalla, se interrumpe y se borran los datos de la pantalla "El pedido ha sido entregado". | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-14?atlOrigin=eyJpIjoiYzljNjczY2FjZjAxNGU2MmE1YWQ2NGE5MzQ0MGYyN2YiLCJwIjoiaiJ9
T86 | Al rotar la pantalla, NO se conserva los datos de la pantalla del feedback "¿Cómo está tu comida?". | FAILED | https://mvargasp.atlassian.net/browse/MVPS5-15?atlOrigin=eyJpIjoiZTVhMmYwYmZkZjE2NGYwODlmM2UwMTAyZDM3ZjFhNTgiLCJwIjoiaiJ9

## Notificaciones de error (hidden)
Lista de comprobación y resultados de la prueba para la aplicación móvil Urban.Lunch
# | Descripción | Estado | Enlace al informe de errores
NOTIFICACIONES DE ERROR
T87 | Si no permites que la aplicación acceda a la geolocalización, aparece un mensaje de error. | PASSED
T88 | Si intentas hacer un pedido sin agregar ningún platillo, aparece un mensaje de error. | PASSED

## Informe de prueba
Informe de ejecución de pruebas
Nombre del proyecto: Urban Lunch
|  |  |  | Responsable: | Margot Vargas
Fecha comienzo planificada | Fecha de finalización planificada | Listas de comprobación (Total) | Casos exitosos | Casos con incidencia | % casos con incidencias
2023-09-06 | 2023-09-10 | 82 | 69 | 13 | 15.85%
Puntos de atención y observaciones
Urban.Lunch es una aplicación para personalizar comidas de negocios de diferentes restaurantes de la ciudad, proporcionaciondo a sus usuarios una variedad de alimentos. Se probaron escenarios para asegurarse de la funcionalidad de la aplicación, según lo previsto y los requisitos brindados, de cuales se hallaron 13 bugs, el cual se detalla en el informe de errores del Jira (anexo de link). Se hallaron las siguientes zonas grises por el cual sugerimos se tome acciones para la mejora del mismo: El limite máximo de unidades a solicitar por platillo no esta muy detallado (claro). La cantidad mínima de platillos a solicitar en un pedido. La opción de usar el teclado númerico al solicitar las unidades del platillo (para los casos en que se soliciten varias unidades de 1 mismo platillo y así se le facilite al usuario evitar realizar una acción repetitva con el botón +. En caso se solicite de 2 unidades a más de un platillo, debe figurar 1 solo nombre y la cantidad en "pantalla de seguimiento de pedidos", ya que actualmente el nombre es repetitivo.

## Clasesdeequivalencia (hidden)
CLASES DE EQUIVALENCIAS
UNIDADES
Grupo de comprobaciones | Nombre de la clase | Límites | Datos de prueba dentro de la clase (contenido del campo) | Datos de prueba en los límites (contenido del campo) | Clarificación y optimización
Unidades de articulos
| 1 a 700 unidades | 1,7OO | 8 | LI: " 1" LS: "700" LI+1: "2" LI-1: "0" LS-1: "699" LS+1: "701" | LI: " 1" LI+1: "2" LS: "700" LS-1: "699" LI-1: "0"
| 701 a más unidades | 701 | 702 | LI: " 701" LI+1: "702" LI-1: "700" | LI: " 701" LI+1: "702"
Longitud de unidades | Longitud de 1 a 3 caracteres | 1.3 | 2 | LI: "1 caracter" LS: "3 caracteres" LI-1:"0 caracteres o vacio" LI+1: "2 caracteres" LS-1: "2 caracter" LS+1: "4 caracteres" | LI: "1 caracter" LS: "3 caracteres" LI-1:"0 caracteres o vacio" LI+1: "2 caracteres"
| Longitud de 4 a más caracteres | 4 | 4 | LI: 4 caracteres: LI+1: 5 caracteres LI-1: "3 caracteres | LI: 4 caracteres: LI+1: 5 caracteres